## 工作表1
填寫日期 | 姓名 | 工作項目 | 工作完成目標 | 工作完成現況 | 下周預計完成工作
11/24(日） | 詹凱翔，錢云帆 | 建模 |  | 1. 學習Bloomberg對於報酬和風險歸因的說明書 2. 收集各類關於因子模型的資料並做出解讀 3. 學習並已從Bloomberg抓取股價與可能與因子相關的指標的歷史報價，且已整理完畢。 4. 學習Git，Python使用方法 | 1. 選取並決定適當的因子 2. 確定最終模型（目前還是有點困惑） 3. 利用選定的模型，用python做出數據結果 4. 與大家分享這次專案會需要的基本Git和Python使用技巧
11/24(日） | 尹雨佳 | 收集保險業監管數據 |  | 1.了解到台灣保險業採用RBC制度進行監管，將台灣保險業投資相關的法規整理成word文檔 2. 初步學習Python、GitHub使用方法 3. 學習基於APT的三種典型的宏觀經濟因素模型 | 1. 繼續學習使用python，了解常用的經濟模型數據處理方法及其代碼 2. 繼續尋找可以放入模型中的因子
11/24(日） | 黃容 | Mariadb建立 | 建立database於mariadb | 1. 安裝mariadb完成 2. 了解如何透過終端機使用mariadb 3. 學習Sql語法 | 1. 將雲端資料建入db，並隨時準備好可以被取出（用python整理）
將接下來的 工作分爲四個部分，分別是： 1.數據處理（包括處理遺漏值，標準化，篩選綫性關係等） 2. 處理因子的獨立性，利用PCA 3. 回歸計算各變量係數以及var，並檢驗顯著性。 4. 對解釋力進行分析，並計算對VaR等指標的影響。
12/2(一） | 詹凱翔 | 負責第二部分 |  | 1. 學習principle component analysis 跟independence component analysis 2. 練習計算給定投組下的報酬率，將用來當作應變數使用
12/2(一） | 錢云帆 | 負責第四部分 |  | 1.找python中計算VaR的code，使用歷史模擬法或蒙地卡羅模擬法。 | 繼續完善code，並等待前面部分做出結果，將結果帶入code中，算出VaR，做出解釋力分析。
12/2(一） | 尹雨佳 | 負責第三部分模型的回歸 |  | 1. 在網路上學習python回歸分析的相關代碼，包括數據平穩性檢驗、固定效應與隨機效應模型的選擇、回歸係數顯著性檢驗等等 2. 查找文獻資料，可以用不動產投資信託(REITs)報酬率表示不動產因子的影響 3. 了解Basel的風險度量指標（包括Expected shortfall和VaR） | 在前兩部分數處處理完成後，用python跑出回歸數據，再進行調整、分析
12/2(一） | 黃容 | 負責第一部分整理數據，測試程式碼 |  | 1. 將數據遺漏值填補、計算投資報酬，以及將投資報酬標準化。
12/10(一） | 尹雨佳 | 負責第三部分模型的回歸 |  | 目前已經大致了解整個回歸過程需要的分析方法，暫時完成自己這部分的coding，整理之後放在temp.py中並作了註釋，方便以後查看 | 繼續完善coding
12/10(一） | 黃容 | mySQL, DB使用方法整理，測試程式碼 |  | 1. 上傳DB以及mysql語法教學 2. 測試程式碼
12/15(日) | 錢云帆 | VaR和ES计算 |  | 完成初步word和code編寫 | 完成影片制作和word编写
12/16(一) | 詹凱翔 | 處理資料 |  | 1.報告word編寫 2. 完善code與把之前寫的定義函數（剛學定義函數😅） | 將非線性處理成線性
12/16(一) | 尹雨佳 | 負責第三部分模型的回歸 |  | 整理因變量所需投資組合中的個股數據，用vlookup函數統一日期 | 等因變量數據完成後，完整跑一次跑回歸並完成書面報告
12/24（三） | 錢云帆 | 第四部分解釋力分析 |  | 基本完成解釋力分析部分 | 統整資料和code，檢查整份報告且上交
12/23(二) | 黃容 | 書面報告完成 |  | 書面報告完成、整理教學。